**19.07.2016**

**EMMASTE VALLA, KÄINA VALLA JA PÜHALEPA VALLA ÜHINEMISPROTSESSI TEGEVUS- JA AJAKAVA**

|  |  |
| --- | --- |
| **TEGEVUS** | **AEG** |
| **LÄBIRÄÄKIMISTE TEGEVUSED JA AJAKAVA** |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 1: 1) Ühendomavalitsuse struktuur – osavalla funktsoonid ja saatus 2) Läbirääkimiste ajakava 3) Finantsanalüüsi planeerimine4) Korralduslikud küsimused | 19.07.2016 kell 16.00Pühalepa |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 2: 1) Läbirääkimistest avalikkuse informeerimise põhimõtted2) Lepingu projekti tutvustamine 3) KOV struktuuriga seotud küsimused 4) Osavaldade ja katuse finantsjaotuse üldpõhimõtted5) Volikogu ja valimistega seotud küsimused 6) Ühinemise eesmärgid 7) Lepingu kehtivus jt baaspõhimõtted (nt muutmine, sümboolika jne)  | 01.08.2016 kell 16.00 |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 3: 1) Osavaldade rahastamise kokkulepped2) Ametnikega ja töötajatega seonduv 3) Õigusaktide kehtivus (põhimäärus)4) Investeeringute jaotuste üldpõhimõtted5) Kultuuri-, vabaaja, MTÜde, külade valdkonna arenduse põhimõtted |  16.08.2016 kell 16.00 |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 4: 1) Nimi ja keskus2) Planeeritavad investeeringud (objekt, maksumus, finantseerimisallikas, sh omaosalus)3) Hariduse ja huvihariduse valdkonna arenduse põhimõtted4) Sotisaalvaldkonna arenduse põhimõtted | alates 26.08.2016 või 30.08.2016 |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 5: 1) Majanduse, teede, tänavate ja haljastuse arenduse põhimõtted2) Ühistranspordi arenduse põhimõtted3) Organisatsioonidesse kuulumine ja koostöösuhted 4) Lahtiste küsimuste kordusarutelu 5) Lepingu projekti aktsepteerimine ja suunamine volikogudesse  | 06.09.2016  |
| Ühinemislepingu projekti tutvustamine volikogudes ja volikogude otsus **saata leping avalikustamisele** | september 2016 volikogude istungid (19.09-30.09.16) |
| **SEADUSEST TULENEVAD TEGEVUSED JA AJAKAVA** |
| Ühinemislepingu projekti avalikustamine ja parandusettepanekute tegemine  | 01.10-16.10.2016 |
| Rahvakoosolekud (suuremates asumites) | 01.10-16.10.2016 2 nädalat |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 6: 1) Ühinemislepingule tehtud ettepanekute läbivaatamine ja seisukohavõtmine läbirääkimiskomisjoni poolt | 24.10-31.10.20161 nädal |
| Ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamine | novembri volikogu 2016  |
| Elanike arvamuse väljaselgitamine (rahvaküsitlus) | novembri viimane nädal 2016 |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 7: 1) Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kokkuvõtete tegemine | detsembri algus 2016 |
| Ühinemisdokumentide ettevalmistamine ja kooskõlastamine osapoolte vahel | Hiljemalt 30.11.20162 nädalat |
| Ühinemisdokumentide vastuvõtmine: 1. Elanike arvamuse väljaselgitamine tulemuste kinnitamine;
2. Volikogu otsus haldus-territoriaalse korralduse muutmise kohta;
3. Volikogu otsus ühinemislepingu kinnitamise kohta, otsuse lisana otsus ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste kohta;
4. Volikogu otsus volikogu liikmete arvu määramisest;
5. Volikogu otsus valimisringkondade määramisest ja piiride kindlaksmääramisest;
6. Volikogu otsus valimiskomisjoni moodustamisest;
7. Volikogu otsus jaoskonnakomisjonide moodustamisest;
 | Erakorraline volikogu ca 19.12-21.12.2016 |
| Dokumentatsioon maavanemale  | **30.12.2016** |
| Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg ühinemisotsuse tegemiseks | **01.01.2017** |