**30.08.2016**

**EMMASTE VALLA, KÄINA VALLA JA PÜHALEPA VALLA ÜHINEMISPROTSESSI TEGEVUS- JA AJAKAVA**

|  |  |
| --- | --- |
| **TEGEVUS** | **AEG** |
| **LÄBIRÄÄKIMISTE TEGEVUSED JA AJAKAVA** | |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 1:  1) Ühendomavalitsuse struktuur – osavalla funktsoonid ja saatus  2) Läbirääkimiste ajakava  3) Finantsanalüüsi planeerimine  4) Korralduslikud küsimused | 19.07.2016 kell 16.00  Pühalepa |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 2:  1) Lepingu projekti tutvustamine  2) KOV struktuuriga seotud küsimused  3) Osavaldade ja katuse finantsjaotuse üldpõhimõtted  4) Volikogu ja valimistega seotud küsimused | 10.08.2016 kell 14.00 |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 3:  1) Ühinemise eesmärgid  2) Lepingu kehtivus jt baaspõhimõtted (nt muutmine, sümboolika jne)  3) Läbirääkimistest avalikkuse informeerimise põhimõtted  4) Osavaldade rahastamise kokkulepped | 16.08.2016 kell 14.00  Käina |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 4:  1) Ametnikega ja töötajatega seonduv  2) Õigusaktide kehtivus (sh põhimäärus)  3) Investeeringute jaotuste üldpõhimõtted  4) Kultuuri-, vabaaja, MTÜde, külade valdkonna arenduse põhimõtted  5) Nimi ja keskus | 30.08.2016 kell 14.00  Pühalepa |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 5:  1) Hariduse ja huvihariduse valdkonna arenduse põhimõtted  2) Sotisaalvaldkonna arenduse põhimõtted  3) Majanduse, teede, tänavate ja haljastuse arenduse põhimõtted  4) Ühistranspordi arenduse põhimõtted | 05.09.2016  Kell 15.00  Käina |
| 1) Organisatsioonidesse kuulumine ja koostöösuhted  2) Lahtiste küsimuste kordusarutelu  3) Planeeritavad investeeringud (objekt, maksumus, finantseerimisallikas, sh omaosalus)  4) Lepingu projekti aktsepteerimine ja suunamine volikogudesse |  |
| Ühinemislepingu projekti tutvustamine volikogudes ja volikogude otsus **saata leping avalikustamisele** | september 2016 volikogude istungid (19.09-30.09.16) |
| **SEADUSEST TULENEVAD TEGEVUSED JA AJAKAVA** | |
| Ühinemislepingu projekti avalikustamine ja parandusettepanekute tegemine | 01.10-16.10.2016 |
| Rahvakoosolekud (suuremates asumites) | 01.10-16.10.2016  2 nädalat |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 6:  1) Ühinemislepingule tehtud ettepanekute läbivaatamine ja seisukohavõtmine läbirääkimiskomisjoni poolt | 24.10-31.10.2016  1 nädal |
| Ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamine | novembri volikogu 2016 |
| Elanike arvamuse väljaselgitamine (rahvaküsitlus) | novembri viimane nädal 2016 |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 7:  1) Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kokkuvõtete tegemine | detsembri algus 2016 |
| Ühinemisdokumentide ettevalmistamine ja kooskõlastamine osapoolte vahel | Hiljemalt 30.11.2016  2 nädalat |
| Ühinemisdokumentide vastuvõtmine:   1. Elanike arvamuse väljaselgitamine tulemuste kinnitamine; 2. Volikogu otsus haldus-territoriaalse korralduse muutmise kohta; 3. Volikogu otsus ühinemislepingu kinnitamise kohta, otsuse lisana otsus ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste kohta; 4. Volikogu otsus volikogu liikmete arvu määramisest; 5. Volikogu otsus valimisringkondade määramisest ja piiride kindlaksmääramisest; 6. Volikogu otsus valimiskomisjoni moodustamisest; 7. Volikogu otsus jaoskonnakomisjonide moodustamisest; | Erakorraline volikogu ca 19.12-21.12.2016 |
| Dokumentatsioon maavanemale | **30.12.2016** |
| Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg ühinemisotsuse tegemiseks | **01.01.2017** |