30.08.2016

EMMASTE VALLA, KÄINA VALLA JA PÜHALEPA VALLA ÜHINEMISPROTSESSI TEGEVUS- JA AJAKAVA

| TEGEVUS | AEG |
| --- | --- |
| LÄBIRÄÄKIMISTE TEGEVUSED JA AJAKAVA |  |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 1: 1) Ühendomavalitsuse struktuur – osavalla funktsoonid ja saatus 2) Läbirääkimiste ajakava 3) Finantsanalüüsi planeerimine 4) Korralduslikud küsimused | 19.07.2016 kell 16.00 Pühalepa |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 2: 1) Lepingu projekti tutvustamine 2) KOV struktuuriga seotud küsimused 3) Osavaldade ja katuse finantsjaotuse üldpõhimõtted 4) Volikogu ja valimistega seotud küsimused | 10.08.2016 kell 14.00 |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 3: 1) Ühinemise eesmärgid 2) Lepingu kehtivus jt baaspõhimõtted (nt muutmine, sümboolika jne) 3) Läbirääkimistest avalikkuse informeerimise põhimõtted 4) Osavaldade rahastamise kokkulepped | 16.08.2016 kell 14.00 Käina |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 4: 1) Ametnikega ja töötajatega seonduv 2) Õigusaktide kehtivus (sh põhimäärus) 3) Investeeringute jaotuste üldpõhimõtted 4) Kultuuri-, vabaaja, MTÜde, külade valdkonna arenduse põhimõtted 5) Nimi ja keskus | 30.08.2016 kell 14.00 Pühalepa |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 5: 1) Hariduse ja huvihariduse valdkonna arenduse põhimõtted 2) Sotisaalvaldkonna arenduse põhimõtted 3) Majanduse, teede, tänavate ja haljastuse arenduse põhimõtted 4) Ühistranspordi arenduse põhimõtted | 05.09.2016 Kell 15.00 Käina |
| 1) Organisatsioonidesse kuulumine ja koostöösuhted 2) Lahtiste küsimuste kordusarutelu 3) Planeeritavad investeeringud (objekt, maksumus, finantseerimisallikas, sh omaosalus) 4) Lepingu projekti aktsepteerimine ja suunamine volikogudesse |  |
| Ühinemislepingu projekti tutvustamine volikogudes ja volikogude otsus saata leping avalikustamisele | september 2016 volikogude istungid (19.09-30.09.16) |
| SEADUSEST TULENEVAD TEGEVUSED JA AJAKAVA |  |
| Ühinemislepingu projekti avalikustamine ja parandusettepanekute tegemine | 01.10-16.10.2016 |
| Rahvakoosolekud (suuremates asumites) | 01.10-16.10.2016 2 nädalat |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 6: 1) Ühinemislepingule tehtud ettepanekute läbivaatamine ja seisukohavõtmine läbirääkimiskomisjoni poolt | 24.10-31.10.2016 1 nädal |
| Ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamine | novembri volikogu 2016 |
| Elanike arvamuse väljaselgitamine (rahvaküsitlus) | novembri viimane nädal 2016 |
| Läbirääkimiskomisjoni koosolek 7: 1) Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kokkuvõtete tegemine | detsembri algus 2016 |
| Ühinemisdokumentide ettevalmistamine ja kooskõlastamine osapoolte vahel | Hiljemalt 30.11.2016 2 nädalat |
| Ühinemisdokumentide vastuvõtmine: - Elanike arvamuse väljaselgitamine tulemuste kinnitamine; - Volikogu otsus haldus-territoriaalse korralduse muutmise kohta; - Volikogu otsus ühinemislepingu kinnitamise kohta, otsuse lisana otsus ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste kohta; - Volikogu otsus volikogu liikmete arvu määramisest; - Volikogu otsus valimisringkondade määramisest ja piiride kindlaksmääramisest; - Volikogu otsus valimiskomisjoni moodustamisest; - Volikogu otsus jaoskonnakomisjonide moodustamisest; | Erakorraline volikogu ca 19.12-21.12.2016 |
| Dokumentatsioon maavanemale | 30.12.2016 |
| Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg ühinemisotsuse tegemiseks | 01.01.2017 |